## Sprint Calculator
Sprint Calculator™ | [57 empty] | New storypoints from now on
Sprint | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Time | 2012-09-03 | 2012-09-17 | 2012-10-01 | 2012-10-29 | 2012-11-12 | 2012-11-26 | 2012-12-10 | 2013-01-08 | 2013-01-21 | 2013-02-04 | 2013-02-18 | 2013-04-04 | 2013-04-22 | 2013-05-06 | 2013-05-20 | 2013-06-03 | 2013-06-17 | 2013-07-01 | 2013-07-15 | 2013-07-29 | 2013-08-12 | 2013-08-26 | 2013-09-09 | 2013-09-23 | 2013-10-07 | 2013-10-21 | 2013-11-04 | 2013-11-18 | 2013-12-02 | 2014-01-13 | 2014-01-27 | 10.2. | 2014-02-24 | 2014-03-10 | 2014-03-24 | 2014-04-07 | 2014-04-22 | 2014-05-05 | 2014-05-19 | 2014-06-02 | 2014-06-16 | 2014-07-28 | 2014-08-11 | 2014-08-25 | 2014-09-08 | 2014-10-06 | 2014-10-20 | 2014-11-03 | 2014-11-17 | 2014-12-01 | 2015-01-05 | 2015-01-19 | 2015-02-02 | 2015-02-16 | 2015-03-02 | 2015-03-16 | 2015-03-30 | 2015-04-13 | 2015-04-27 | 2015-05-11 | 2015-05-25
Sakari | 9 | 7 | 9 | 5.3 | 5.8 | 4.5 | 6.5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Ripa | 9 | 7 | 11 | 5.3 | 5.8 | 3.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5.5 | 9 | 7 | 8 | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0
Sam | 9 | 6 | 0 | 0 | 2.3 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4
Jari | 4 | 0 | 7 | 3.3 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
Jani | 5 | 3 | 3 | 3.3 | 0.8 | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6
Arto | 4.5 | 0 | 0 | 3.8 | 0.8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4
Sauli | 4 | 4 | 5 | 3.3 | 3.3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 9 | 6.5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3
Petteri | 5 | 5 | 7 | 4.8 | 5.8 | 4.5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3.5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5
Ari (sprint 20 asti) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 3 | 9 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kimmo (sprint 23 asti) | [12 empty] | 3 | 4 | 5 | 4 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
subtract from committed | 10 | 10 | 9 | 11.5 | 16.4 | 5.5 |  | 8 | 0 | 0 |  | 5 | 17 | 14 | 15 | 3 | 2 | 0 | 4 |  | 4 | 2 | 8 | 4 | 6.5 | 8 | 4.5 | 3 | 0 | 6.5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 14 | 5 | 5 |  |  |  | 3 |  | 17 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2
Man Days | 39.5 | 22 | 33 | 17.6 | 11 | 21 | 43.5 | 28 | 36 | 39 | 32 | 18.5 | 12.5 | 23 | 24 | 43 | 30 | 31.5 | 34 | 37.5 | 34 | 20.5 | 19.5 | 21 | 17 | 20.5 | 23 | 30 | 27 | 18.5 | 22 | 24 | 11 | 27 | 24 | 25 | 25 | 31 | 27 | 28 | 23 | 24 | 21 | 16 | 13 | 16 | 18 | 31 | 25 | 37 | 14 | 26 | 32 | 13 | 29 | 29 | 17 | 23 | 14 | 23 | 25
Days per calendar day | 2012-09-17: 1.5714; 2012-10-01: 2.3571; 2012-10-29: 0.62857; 2012-11-12: 0.78571; 2012-11-26: 1.5; 2012-12-10: 3.1071; 2013-01-08: 0.96552; 2013-01-21: 2.7692; 2013-02-04: 2.7857; 2013-02-18: 2.2857; 2013-04-04: 0.41111; 2013-04-22: 0.69444; 2013-05-06: 1.6429
Team members | 2012-09-03: 8; 2012-09-17: 6; 2012-10-01: 6; 2012-10-29: 7; 2012-11-12: 8; 2012-11-26: 7; 2012-12-10: 8; 2013-01-08: 7; 2013-01-21: 7; 2013-02-04: 7; 2013-02-18: 7; 2013-04-04: 5; 2013-04-22: 8; 2013-05-06: 7
Days/ team member / calendar day | 2012-09-17: 0.2619; 2012-10-01: 0.39286; 2012-10-29: 0.089796; 2012-11-12: 0.098214; 2012-11-26: 0.21429; 2012-12-10: 0.38839; 2013-01-08: 0.13793; 2013-01-21: 0.3956; 2013-02-04: 0.39796; 2013-02-18: 0.32653; 2013-04-04: 0.082222; 2013-04-22: 0.086806
Story Points Committed | 25 | 53 | 41 | 37 | 28 | 36 | 31 | 34 | 32 | 28 | 28 | 9 | 16 | 16 | 9 | 15 | 20 | 14 | 14 | 18 | 16 | 14 | 14 | 18 | 11 | 13 | 13 | 20 | 15 | 19 | 13 | 13 | 18 | 19 | 19 | 20 | 11 | 6 | 11 | 14 | 20 | 15 | 18 | 15 | 23 | 21 | 18 | 25 | 17 | 10 | 5 | 3 | 24 | 25 | 24 | 25 | 12 | 23 | 42 | 37 | 35.5
Extra Story Points in Sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
Velocity (Story Points Done) | 13 | 12 | 19 | 17 | 4 | 7 | 10 | 2 | 14 | 19 | 5 | 4 | 7 | 4 | 11 | 6 | 21 | 1 | 0 | 7 | 9 | 5 | 3 | 15 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 9 | 11 | 4 | 2 | 3 | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 | 8 | 8 | 2 | 4 | 7 | 0 | 10 | 22 | 12 | 13 | 21 | 29
SSO tests done (total) | [58 empty] | 2029 | 2119
CustomerID tests done (total) | [12 empty] | 296 | 309 | 313 | 311 | 311 | 311 | 315 | 320 | 321 | 321 | 321 | 323 | 323 | 327 | 355 | 391 | 408 | 421 | 433 | 447 | 496 | 503 | 503 | 503 | 503 | 502 | 505 | 553 | 558 | 566 | 573 | 591 | 590 | 590 | 602 | 605 | 613 | 644 | 646 | 646 | 638 | 642 | 642 | 661 | 666 | 666 | 666 | 667
CustomerID tests done this sprint | [12 empty] | 0 | 13 | 4 | -2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28 | 36 | 17 | 13 | 12 | 14 | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 48 | 5 | 8 | 7 | 18 | -1 | 0 | 12 | 3 | 8 | 31 | 2 | 0 | -8 | 4 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1
CustomerID tests per Man Day | [12 empty] | 0 | 0.56522 | 0.16667 | -0.046512 | 0 | 0 | 0.11765 | 0.13333 | 0.029412 | 0 | 0 | 0.095238 | 0 | 0.19512 | 1.2174 | 1.2 | 0.62963 | 0.7027 | 0.54545 | 0.58333 | 4.4545 | 0.25926 | 0 | 0 | 0 | -0.032258 | 0.11111 | 1.7143 | 0.21739 | 0.33333 | 0.33333 | 1.125 | -0.076923 | 0 | 0.66667 | 0.096774 | 0.32 | 0.83784 | 0.14286 | 0 | -0.25 | 0.30769 | 0 | 0.65517 | 0.29412 | 0 | 0 | 0.043478
Total number of bugs (SSO+CID) | [60 empty] | 130
Automation test feature coverage | [60 empty] | 48.5
Man Days / Story Point | 3.0385 | 1.8333 | 1.7368 | 1.0353 | 2.75 | 3 | 4.35 | 14 | 2.5714 | 2.0526 | 6.4 | 4.625 | 1.7857 | 5.75 | 2.1818 | 7.1667 | 1.4286 | 31.5 | ∞ | 5.3571 | 3.7778 | 4.1 | 6.5 | 1.4 | ∞ | 6.8333 | ∞ | 3.3333 | 9 | 9.25 | 2.75 | ∞ | 11 | 3.8571 | 3.4286 | 2.7778 | 2.2727 | 7.75 | 13.5 | 9.3333 | 1.4375 | 4.8 | ∞ | 3.2 | ∞ | 5.3333 | ∞ | 3.4444 | 3.125 | 4.625 | 7 | 6.5 | 4.5714 | ∞ | 2.9 | 1.3182 | 1.4167 | 1.7692 | 0.66667 | 0.7931
Story Points / Man Day | 0.32911 | 0.54545 | 0.57576 | 0.96591 | 0.36364 | 0.33333 | 0.22989 | 0.071429 | 0.38889 | 0.48718 | 0.15625 | 0.21622 | 0.56 | 0.17391 | 0.45833 | 0.13953 | 0.7 | 0.031746 | 0 | 0.18667 | 0.26471 | 0.2439 | 0.15385 | 0.71429 | 0 | 0.14634 | 0 | 0.3 | 0.11111 | 0.10811 | 0.36364 | 0 | 0.090909 | 0.25926 | 0.29167 | 0.36 | 0.44 | 0.12903 | 0.074074 | 0.10714 | 0.69565 | 0.20833 | 0 | 0.3125 | 0 | 0.1875 | 0 | 0.29032 | 0.32 | 0.21622 | 0.14286 | 0.15385 | 0.21875 | 0 | 0.34483 | 0.75862 | 0.70588 | 0.56522 | 1.5 | 1.2609
Story Points / Calendar Day | [50 empty] | 0.057143 | 0.28571 | 0.5 | 0 | 0.71429 | 1.5714 | 0.85714 | 0.92857 | 1.5 | 2.0714
Average Man Days | 39.5 | 30.75 | 31.5 | 28.025 | 24.62 | 24.0167 | 26.8 | 26.95 | 27.9556 | 29.06 | 29.3273 | 28.425 | 27.2 | 26.9 | 26.7067 | 27.725 | 27.8588 | 28.0611 | 28.3737 | 28.83 | 29.0762 | 28.6864 | 28.287 | 27.9833 | 27.544 | 27.2731 | 27.1148 | 27.2179 | 27.2103 | 26.92 | 26.7613 | 26.675 | 26.2 | 26.2235 | 26.16 | 26.1278 | 26.0973 | 26.2263 | 26.2462 | 26.29 | 26.2098 | 26.1571 | 26.0372 | 25.8091 | 25.5244 | 25.3174 | 25.1617 | 25.2833 | 25.2776 | 25.512 | 25.2863 | 25.3 | 25.4264 | 25.1963 | 25.2655 | 25.3321 | 25.186 | 25.1483 | 24.9593 | 24.9267
Average Done | 13 | 12.5 | 14.6667 | 15.25 | 13 | 12 | 11.7143 | 10.5 | 10.8889 | 11.7 | 11.0909 | 10.5 | 10.2308 | 9.7857 | 9.8667 | 9.625 | 10.2941 | 9.7778 | 9.2632 | 6.6 | 7 | 7.1 | 6.7 | 7.8 | 6.7 | 6.4 | 4.3 | 5.1 | 5.4 | 4.9 | 4.8 | 4.3 | 4.1 | 3.3 | 4 | 4.6 | 5.7 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 6 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 5.5 | 4.9 | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.4 | 4 | 3.9 | 4.6 | 4.1 | 5.1 | 7 | 12 | 13 | 17 | 21
Average Man Days per Story Point | 3.0385 | 2.46 | 2.1477 | 1.8377 | 1.8938 | 2.0014 | 2.2878 | 2.5667 | 2.5673 | 2.4838 | 2.6443 | 2.7071 | 2.6586 | 2.7489 | 2.7068 | 2.8805 | 2.7063 | 2.8699 | 3.0631 | 4.3682 | 4.1537 | 4.0403 | 4.2219 | 3.5876 | 4.111 | 4.2614 | 6.3058 | 5.3368 | 5.039 | 5.4939 | 5.5753 | 6.2035 | 6.3902 | 7.9465 | 6.54 | 5.68 | 4.5785 | 5.0435 | 5.1463 | 5.0558 | 4.3683 | 4.0242 | 4.0683 | 4.1628 | 4.6408 | 5.1668 | 6.6215 | 5.8798 | 5.1587 | 4.7244 | 6.3216 | 6.4872 | 5.5275 | 6.1454 | 4.954 | 3.6189 | 2.0988 | 1.9345 | 1.4682 | 1.187
Average Story Points per day | 0.32911 | 0.4065 | 0.46561 | 0.54416 | 0.52803 | 0.49965 | 0.4371 | 0.38961 | 0.38951 | 0.40262 | 0.37818 | 0.36939 | 0.37613 | 0.36378 | 0.36945 | 0.34716 | 0.36951 | 0.34845 | 0.32647 | 0.22893 | 0.24075 | 0.2475 | 0.23686 | 0.27874 | 0.24325 | 0.23466 | 0.15858 | 0.18738 | 0.19845 | 0.18202 | 0.17936 | 0.1612 | 0.15649 | 0.12584 | 0.15291 | 0.17606 | 0.21841 | 0.19827 | 0.19431 | 0.19779 | 0.22892 | 0.2485 | 0.2458 | 0.24023 | 0.21548 | 0.19354 | 0.15102 | 0.17007 | 0.19385 | 0.21167 | 0.15819 | 0.15415 | 0.18091 | 0.16272 | 0.20186 | 0.27633 | 0.47646 | 0.51693 | 0.68111 | 0.84247

## Sprint Time
| sprint time | strategy | support | vacation | other | scrum meetings | Owndevelopmentday
Sakari | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
Ripa | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0
Sam | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
Jari | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0
Jani | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
Arto | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1
Sauli | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1
Petteri | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0
xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Max | 10
Jenkins työmäärät laskettu yhteen sheet1'een

## Report
| SPRINT DAYS | ERP DAYS (PROD DEV)
2012-10-01
2012-11-01
2012-12-01
2013-01-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-06-01
2013-07-01
2013-08-01
2013-09-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014-03-01